## ProjectFactStartList
2016年江苏省保障性安居工程新开工项目完成情况
（2016年12月）
注：本清册展现已填写了计划年度为2016年的年度计划的项目。
| 地区 | 项目名称 | 项目地址 | 房源类别 | 房源筹集方式 | 年度开工计划情况 |  |  |  | 年度开工计划进展情况
[6 empty] | 计划开工年月 | 年度计划完成投资（万元） | 年度计划开工套数 | 年度计划开工建筑面积（㎡） | 实际开工年月 | 已完成投资 （万元） | 实际开工套（户）数 | 已完成建筑面积 （㎡）
| 合计 | [5 empty] | 303321.3 | 7991 | 1168645.98 |  | 196128.74 | 8334 | 1025854.68
| 无锡市惠山区 | 钱桥藕乐苑安置房 | 钱桥街道东风社区 | 安置住房 | 安置住房建设 | 1/11/2016 | 19256 | 632 | 96176.3 | 1/11/2016 | 7702.4 | 632 | 68646
| 无锡市惠山区 | 堰桥堰新苑四期安置房 | 堰裕路北侧 | 安置住房 | 安置住房建设 | 2/15/2016 | 13454.6 | 436 | 44848.68 | 2/15/2016 | 5381.84 | 436 | 44848.68
| 无锡市惠山区 | 钱桥片区 | 钱桥缪巷、舜柯 | 安置住房 | 征收（拆迁）项目 | 2/2/2016 | 0 | 2 | 27900 |  | 0 | 2 | 27900
| 无锡市惠山区 | 开发区古庄生态园地块 | 古庄村 | 安置住房 | 征收（拆迁）项目 | 2/5/2016 | 27090 | 45 | 73800 |  | 0 | 45 | 73800
| 无锡市惠山区 | 开发区长乐苑安置房 | 堰新路与石新路交叉口 | 安置住房 | 安置住房建设 | 3/1/2016 | 23100 | 660 | 66000 | 3/3/2016 | 4620 | 660 | 66000
| 无锡市梁溪区 | 后祁街西侧地块 | 后祁街 | 安置住房 | 征收（拆迁）项目 | 1/1/2016 | 53 | 1 | 48 |  | 53 | 1 | 48
| 无锡市梁溪区 | 黄泥头佳苑三期 | 黄泥头 | 安置住房 | 征收（拆迁）项目 | 1/1/2016 | 690 | 6 | 853 |  | 690 | 6 | 853
| 无锡市梁溪区 | 广益路西延地块 | 西至1602粮食仓库、东至江海东路 | 安置住房 | 征收（拆迁）项目 |  | 3639 | 15 | 6487 |  | 3639 | 15 | 6487
| 无锡市梁溪区 | 运河中心岛地块 | 西至老运河、北至广石路 | 安置住房 | 征收（拆迁）项目 | 1/1/2016 | 18000 | 194 | 23000 |  | 29861 | 325 | 50037
| 无锡市梁溪区 | 太湖广场北侧地块 | 太湖广场北侧 | 安置住房 | 征收（拆迁）项目 | 1/1/2016 | 2233 | 29 | 2030 |  | 2233 | 29 | 2030
| 无锡市梁溪区 | 长善坊、华庄岸地块 | 东至大横港、西至广瑞路 | 安置住房 | 征收（拆迁）项目 | 1/1/2016 | 20000 | 206 | 40000 |  | 43546 | 349 | 65520
| 无锡市梁溪区 | 梨庄地块 | 梨庄 | 安置住房 | 征收（拆迁）项目 | 1/1/2016 | 10000 | 108 | 16500 |  | 18080 | 177 | 26652
| 无锡市梁溪区 | 接官亭弄 | 接官亭弄 | 安置住房 | 征收（拆迁）项目 | 1/1/2016 | 1893 | 28 | 1721 |  | 1893 | 28 | 1721
| 无锡市滨湖区 | 河埒片区改造 | 滨湖区鸿桥路以西，梁溪路以南、公益路以东、梁清路以北。 | 安置住房 | 征收（拆迁）项目 | 9/1/2015 | 3044.7 | 40 | 3582 |  | 3429.5 | 40 | 3014
| 无锡市滨湖区 | 瑞雪家园一期 | 滨湖区贡湖大道与创新路交叉口东南侧 | 安置住房 | 安置住房建设 | 3/1/2015 | 72857 | 2303 | 306800 | 3/1/2016 | 45000 | 2303 | 227287
| 无锡市滨湖区 | 方泉苑五期ABCDEGHI | 滨湖区塘绛路与安南路交叉口 | 安置住房 | 安置住房建设 | 5/1/2015 | 87011 | 3186 | 449400 | 3/1/2016 | 30000 | 3186 | 351511
| 无锡市新区 | 新光嘉园10#房工程 | 兴源路西侧、旺庄路北侧、城南路东侧、旺庄老街两侧地块内 | 安置住房 | 安置住房建设 | 4/15/2016 | 1000 | 100 | 9500 | 8/24/2016 | 0 | 100 | 9500