## Sheet1
2017年5月份轨道交通安全专项检查问题汇总表
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 | 检查发现问题
1 | 无锡地铁3号线一期工程土建06标 | 中铁十七局集团有限公司 | 上海华铁工程咨询有限公司 | 1、维保记录未建立台账，定期维保检测频率不够；维保记录流于形式； 2、龙门吊安装方案内部审批程序不符合要求，总包单位技术负责人签字字迹不一致， 3、风险源管控未查见过程管控相关影像及书面记录，未充分体现管理痕迹; 4、领导带班检查记录流于形式，对风险源管理措施落实方面没有充分体现，包括对分包队伍的管理； 5、安全风险巡视记录表没有针对性，未体现巡视部位及巡视时间，风险管控措施落实方面没有得到充分体现。
2 | 无锡地铁3号线一期工程土建05标 | 中铁一局集团有限公司 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 1、维保记录未建立台账，定期维保检测频率不够；维保记录流于形式； 2、龙门吊安装方案内部审批程序不符合要求，总包单位技术负责人未手签（只盖红章），且两个方案审批人不一致； 3、风险源管控未查见过程管控相关影像及书面记录，未充分体现管理痕迹； 4、领导带班检查记录流于形式，对风险源管理措施落实方面没有充分体现，包括对分包队伍的管理。项目经理带班检查问题在施工日志中未反映，公司领导带班记录缺失； 5、分包单位临时用电管理协议签订不规范，无签订日期及人员签字。
3 | 无锡地铁3号线一期工程土建03标 | 中铁二局工程有限公司 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 1、基坑周边堆载严重，进入混凝土支撑通道防护护栏高度不足； 2、钢筋切割机未采用防护装置； 3、现场一名司索工无职业资格证书； 4、现场一台25t汽车吊未张贴安全操作规程。
4 | 无锡地铁3号线一期工程土建07标 | 中铁十一局集团有限公司 | 上海华铁工程咨询有限公司 | 1、未按方案要求分层、放坡开挖； 2、钢支撑防滑移措施不到位，牛腿托板简易； 3、盖挖部分照明不足； 4、深基坑、模板支架方案审批流程不符合住建部建质【2009】87号相关要求。
5 | 无锡地铁3号线一期工程土建09标 | 上海隧道工程有限公司 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 1、领导带班制度内容过于简单，流于形式，针对性不够，有关风险源排查、整改处理等方面的内容较少。 2、项目经理有代签字现象；企业负责人领导带班记录不全，只到2017年1月份； 3、只查见风险源清单，未见具体管控措施落实、跟踪处理等情况记录； 4、危大工程方案审批未见加盖中标人法人章，只有总工室章。
6 | 无锡地铁1号线南延线工程土建施工01标 | 上海机施施工集团有限公司 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 龙门吊： 1、夹轨用夹板部分脱焊； 2、轨道接地装置失效； 3、部分外用钢筋拉结在轨道上。
7 | 无锡地铁3号线一期工程土建施工11标 | 中铁四局集团有限公司 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 龙门吊：1、 多处轨道衔接处间隙过（大于4mm），需全面排查两侧轨道，尽快采取措施填补过大间隙。 2、 东北面第一台门式起重机运行时，轨道发出异响，部分轨道上行走印迹靠钢轨表面内侧，而非轨道表面正中，需全面排查。 3、 产权编号为苏EL-M-III-0002的门式起重机吊钩上方滑轮的防跳绳装置部分失效，加焊的钢筋横杆离滑轮距离过大，无法阻止钢丝绳跳出、滑出。 4、 部分轨道限位缺失。
8 | 无锡地铁3号线一期工程土建施工08标 | 中铁十四局集团有限公司 | 上海华铁工程咨询有限公司 | 汽车吊： 1、 支腿垫放钢板面积较小； 2、 支腿过于靠近基坑边缘，应保留安全距离。 3、 滑轮上防跳绳装置横杆变形 龙门吊： 1、个别轨道衔接处间隙过（大于4mm）。 2、现场门机司索信号工仅配备一名，至少需要配备两名司索信号工。
9 | 无锡地铁3号线一期工程土建施工01标 | 中铁四局集团有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 龙门吊： 1、夹轨器损坏； 2、轨道间距过大； 3、吊钩保险失效； 4、汽车吊起升装置滑轮组部分破损，支腿就位不稳定
10 | 无锡地铁1号线南延工程土建02标 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 1、万达城站临时用电个别二级配电箱未按规范要求做接零保护；用电电缆不符合要求；接线不规范，出现作业机具直接接到二级配电箱，未设置开关箱；个别配电箱出现两个机具用电电缆接到一个漏电保护器下，即“一闸多机”现象；个别配电箱未查见专职电工巡查记录； 2、万达城站临时作业平台、上下通道等未设置防护栏杆、脚架底部未设置加固措施，作业平台不稳定； 3、南泉站龙门吊轨行区未设置隔离护栏；现场未查见操作司机上岗证上牌； 4、南泉站塔吊现场未查见相关证件上牌；相关限位装置未设置；5、两个车站深基坑、模板支架方案审批流程签收时间不符合时间逻辑及住建部建质【2009】87号相关要求； 6、南泉站基坑地墙渗漏导致钢支撑围檩积水严重； 7、万达城站现场施工基坑周边围挡缺失部分未及时安装。